## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao diện Admin (HTML + Tailwind + Flowbite) | 17-6-2025 | 19-6-2025 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 100%
Giao diện User (HTML + Tailwind + Flowbite) | 17-6-2025 | 19-6-2025 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 100%
Tạo API Product bằng MockAPI | 17-6-2025 | 17-6-2025 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 100%
Xây dựng lớp Product | 17-6-2025 | 17-6-2025 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 100%
Hiển thị danh sách sản phẩm | 19-6-2025 | 19-6-2025 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 100%
Tạo dropdown lọc sản phẩm theo loại | 19-6-2025 | 19-6-2025 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 100%
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 19-6-2025 | 19-6-2025 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 100%
Tạo đối tượng giỏ hàng và thêm sản phẩm | 19-6-2025 | 19-6-2025 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 100%
Tăng số lượng nếu sản phẩm đã tồn tại | 20-6-2025 | 20-6-2025 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 100%
Hiển thị giỏ hàng (renderCart) | 23-6-2025 | 23-6-2025 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 100%
Thêm nút tăng/giảm số lượng | 23-6-2025 | 23-6-2025 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 100%
Tính tổng tiền | 23-6-2025 | 23-6-2025 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 100%
Lưu vào localStorage | 24-6-2025 | 26-6-2025 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 100%
Nút thanh toán & clear giỏ hàng | 24-6-2025 | 26-6-2025 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 100%
Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | 24-6-2025 | 26-6-2025 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 100%
Trang admin: Hiển thị, thêm | 24-6-2025 | 26-6-2025 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc |  |  | 100%
Trang admin: Xóa, Cập nhật | 24-6-2025 | 26-6-2025 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 100%
Validation sản phẩm | 24-6-2025 | 26-6-2025 | 100% | Nguyễn Thị Bảo Ngọc Trần Gia Kiệt |  |  | 100%
Tìm kiếm theo tên | 24-6-2025 | 26-6-2025 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 100%
Sắp xếp theo giá | 24-6-2025 | 26-6-2025 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 100%